## 47个过程
整体管理 | 范围管理 | 进度管理 | 成本管理 | 质量管理 | 人力资源管理
人力资源管理 | 沟通管理 | 风险管理 | 采购管理 | 干系人管理
| 过程 | 输入 | 工具 | 输出 | Notes
启动 （2） | 4.1 制定项目章程 | 项目工作说明书 商业论证 协议 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 引导技术 | 项目章程
| 13.1 识别干系人 | 项目章程 采购文件 事业环境因素 组织过程资产 | 干系人分析 专家判断 会议 | 干系人登记册
规划（24） | 4.2 制定项目管理计划 | 项目章程 其他过程的输出 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 引导技术 | 项目管理计划
| 5.1 规划范围管理 | 项目管理计划 项目章程 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 会议 | 范围管理计划 需求管理计划
| 5.2 收集需求 | 范围管理计划 需求管理计划 干系人管理计划 项目章程 干系人登记册 | 访谈 焦点小组 引导式研讨会 群体创新技术 群体决策技术 问卷调查 观察 原型法 标杆对照 系统交互图 文件分析 | 需求文件 需求跟踪矩阵
| 5.3 定义范围 | 范围管理计划 项目章程 需求文件 组织过程资产 | 专家判断 产品分析 备选方案识别 引导式研讨会 | 项目范围说明书 项目文件更新
| 5.4 创建WBS | 范围管理计划 项目范围说明书 需求文件 事业环境因素 组织过程资产 | 分解 专家判断 | 范围基准 项目文件更新
| 6.1 规划进度管理 | 项目管理计划 项目章程 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 分析技术 会议 | 进度管理计划
| 6.2 定义活动 | 进度管理计划 范围基准 事业环境因素 组织过程资产 | 分解 滚动式规划 专家判断 | 活动清单 活动属性 里程碑清单
| 6.3 排列活动顺序 | 进度管理计划 活动清单 活动属性 里程碑清单 项目范围说明书 事业环境因素 组织过程资产 | 紧前关系绘图法 确定依赖关系 提前量和滞后量 | 项目进度网络图 项目文件更新
| 6.4 估算活动资源 | 活动清单 活动属性 资源日历 风险登记册 活动成本估算 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 备选方案分析 发布的估算数据 自下而上估算 项目管理软件 | 活动资源需求 资源分解结构 项目文件更新
| 6.5 估算活动历时 | 进度管理计划 活动清单 活动属性 活动资源需求 资源日历 项目范围说明书 风险登记册 资源分解结构 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 类比估算 参数估算 三点估算 群体决策技术 储备分析 | 活动持续时间估算 项目文件更新
| 6.6 制定进度计划 | 进度管理计划 活动清单 活动属性 项目进度网络图 活动资源需求 资源日历 活动持续时间估算 项目范围说明书 风险登记册 项目人员分配 资源分解结构 事业环境因素 组织过程资产 | 进度网络分析 关键路径法 关键链法 资源优化技术 建模技术 提前量和滞后量 进度压缩 进度计划编制工具 | 进度基准 项目进度计划 进度数据 项目日历 项目管理计划更新 项目文件更新
| 7.1 规划成本管理 | 项目管理计划 项目章程 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 分析技术 会议 | 成本管理计划
| 7.2 估算成本 | 成本管理计划 人力资源管理计划 范围基准 项目进度计划 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 类比估算 参数估算 自下而上估算 三点估算 储备分析 质量成本 项目管理软件 卖方投标分析 群体决策技术 | 活动成本估算 估算依据 项目文件更新
| 7.3 预算成本 | 成本管理计划 范围基准 活动成本估算 估算依据 项目进度计划 资源日历 风险登记册 协议 组织过程资产 | 成本汇总 储备分析 专家判断 历史关系 资金限制平衡 | 成本基准 项目资金需求 项目文件更新
| 8.1 规划质量管理 | 项目管理计划 干系人登记册 风险登记册 需求文件 事业环境因素 组织过程资产 | 成本效益分析 质量成本 七种基本质量工具 标杆对照 实验设计 统计抽样 其他质量规划工具 会议 | 质量管理计划 过程改进计划 质量测量指标 质量核对单 项目文件更新
| 9.1 规划人力资源管理 | 项目管理计划 活动资源需求 事业环境因素 组织过程资产 | 组织图和职位描述 人际交往 组织理论 专家判断 会议 | 人力资源管理计划
| 10.1 规划沟通管理 | 项目管理计划 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 沟通需求分析 沟通技术 沟通模型 沟通方法 会议 | 沟通管理计划 项目文件更新
| 11.1 规划风险管理 | 项目管理计划 项目章程 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 分析技术 专家判断 会议 | 风险管理计划
| 11.2 识别风险 | 风险管理计划 成本管理计划 进度管理计划 质量管理计划 人力资源管理计划 范围基准 活动成本估算 活动持续时间估算 干系人登记册 项目文件 采购文件 事业环境因素 组织过程资产 | 文档审查 信息收集技术 核对单分析 假设分析 图解技术 SWOT分析 专家判断 | 风险登记册
| 11.3 实施定性风险分析 | 风险管理计划 范围基准 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 风险概率和影响评估 概率和影响矩阵 风险数据质量评估 风险分类 风险紧迫性评估 专家判断 | 项目文件更新
| 11.4 实施定量风险分析 | 风险管理计划 成本管理计划 进度管理计划 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 数据收集和展示技术 定量风险分析和建模技术 专家判断 | 项目文件更新
| 11.5 规划风险应对 | 风险管理计划 风险登记册 | 消极风险或威胁的应对策略 积极风险或机会的应对策略 应急应对策略 专家判断 | 项目管理计划更新 项目文件更新
| 12.1 规划采购管理 | 项目管理计划 需求文件 风险登记册 活动资源需求 项目进度计划 活动成本估算 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 自制或外购分析 专家判断 市场调研 会议 | 采购管理计划 采购工作说明书 采购文件 供方选择标准 自制或外购决策 变更请求 项目文件更新
| 13.2 规划干系人管理 | 项目管理计划 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 会议 分析技术 | 干系人管理计划 项目文件更新
执行 （8） | 4.3 指导和管理项目执行 | 项目管理计划 批准的变更请求 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 项目管理信息系统 会议 | 可交付成果 工作绩效数据 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
| 8.2 实施质量保证 | 质量管理计划 过程改进计划 质量测量指标 质量控制测量结果 项目文件 | 质量管理和控制工具 质量审计 过程分析 | 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
| 9.2 组建项目团队 | 人力资源管理计划 事业环境因素 组织过程资产 | 预分派 谈判 招募 虚拟团队 多标准决策分析 | 项目人员分派 资源日历 项目管理计划更新
| 9.3 建设项目团队 | 人力资源管理计划 项目人员分派 资源日历 | 人际关系技能 培训 团队建设活动 基本规划 集中办公 认可与奖励 人事评测工具 | 团队绩效评价 事业环境因素更新
| 9.4 管理项目团队 | 人力资源管理计划 项目人员分派 团队绩效评价 问题日志 工作绩效报告 组织过程资产 | 观察和交谈 项目绩效评估 冲突管理 人际关系技能 | 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 事业环境因素更新 组织过程资产更新
| 10.2 管理沟通 | 沟通管理计划 工作绩效报告 事业环境因素 组织过程资产 | 沟通技术 沟通模型 沟通方法 信息管理系统 报告绩效 | 项目沟通 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
| 12.2 实施采购 | 采购管理计划 采购文件 供方选择标准 卖方建议书 项目文件 自制或外购决策 采购工作说明书 组织过程资产 | 投标人会议 建议书评价技术 独立估算 专家判断 广告 分析技术 采购谈判 | 选定的卖方 协议 资源日历 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
| 13.3 管理干系人参与 | 干系人管理计划 沟通管理计划 变更日志 组织过程资产 | 沟通方法 人际关系技能 管理技能 | 问题日志 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
监控 （11） | 4.4 监控项目工作 | 项目管理计划 进度预测 成本预测 确认的变更 工作绩效信息 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 分析技术 项目信息管理系统 会议 | 变更请求 工作绩效报告 项目管理计划更新 项目文件更新
| 4.5 实施整体变更控制 | 项目管理计划 工作绩效报告 变更请求 事业环境因素 组织过程资产 | 专家判断 会议 变更控制工具 | 批准的变更请求 变更日志 项目管理计划更新 项目文件更新
| 5.5 确认范围 | 项目管理计划 需求文件 需求跟踪矩阵 核实的可交付成果工作绩效数据 | 检查 群体决策技术 | 验收的可交付成果 变更请求 工作绩效信息 项目文件更新
| 5.6 控制范围 | 项目管理计划 需求文件 需求跟踪矩阵 工作绩效数据 组织过程资产 | 偏差分析 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
| 6.7 控制进度 | 项目管理计划 项目进度计划 工作绩效数据 项目日历 进度数据 组织过程资产 | 绩效审查 项目管理软件 资源优化技术 建模技术 提前量与滞后量 进度压缩 进度计划编制工具 | 工作绩效信息 进度预测 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
| 7.4 控制成本 | 项目管理计划 项目资金需求 工作绩效数据 组织过程资产 | 挣值管理 预测 完工尚需绩效指数 绩效审查 项目管理软件 储备分析 | 工作绩效信息 成本预测 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
| 8.3 控制质量 | 项目管理计划 质量测量指标 质量核对表 工作绩效数据 批准的变更请求 可交付成果 项目文件 组织过程资产 | 七种基本质量工具 统计抽样 检查 审查已批准的变更要求 | 质量控制测量结果 确认的变更 核实的可交付成果 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
| 10.3 控制沟通 | 项目管理计划 项目沟通 问题日志 工作绩效数据 组织过程资产 | 信息管理系统 专家判断 会议 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
| 11.6 控制风险 | 项目管理计划 风险登记册 工作绩效数据 工作绩效报告 | 风险再评估 风险审计 偏差与趋势分析 技术绩效测量 储备分析 会议 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
| 12.3 控制采购 | 项目管理计划 采购文件 协议 批准的变更请求 工作绩效数据 工作绩效报告 | 合同变更控制系统 采购绩效审查 检查与审计 报告绩效 支付系统 索赔管理 记录管理系统 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
| 13.4 控制干系人参与 | 项目管理计划 问题日志 工作绩效数据 项目文件 | 信息管理系统 专家判断 会议 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
收尾 （2） | 4.6 结束项目或阶段 | 项目管理计划 验收的可交付成果 组织过程资产 | 专家判断 分析技术 会议 | 最终产品、服务或成果的移交 组织过程资产更新
| 12.4 结束采购 | 项目管理计划 采购文件 | 采购审计 采购谈判 记录管理系统 | 结束的采购 组织过程资产的更新

## 113个主工具
工具 | 过程 | 说明
专家判断 （28） | 4.1 制定项目章程 4.2 制定项目管理计划 4.3 指导和管理项目执行 4.4 监控项目工作 4.5 实施整体变更控制 4.6 结束项目或阶段 5.1 规划范围管理 5.3 定义范围 5.4 创建WBS 6.1 规划进度管理 6.2 定义活动 6.4 估算活动资源 7.1 规划成本管理 7.2 估算成本 7.3 预算成本 9.1 规划人力资源管理 10.3 控制沟通 11.1 规划风险管理 11.2 识别风险 11.3 实施定性风险分析 11.4 实施定量风险分析 11.5 规划风险应对 12.1 规划采购管理 12.2 实施采购 13.1 识别干系人 13.2 规划干系人管理 13.3 管理干系人参与 13.4 控制干系人参与
引导技术 （2） | 4.1 制定项目章程 4.2 制定项目管理计划
信息管理系统 | 4.4 监控项目工作 10.2 管理沟通 10.3 控制沟通 13.4 控制干系人参与
变更控制工具 | 4.5 实施整体变更控制
干系人分析 | 13.1 识别干系人
会议 （18） | 4.3 指导和管理项目执行 4.4 监控项目工作 4.5 实施整体变更控制 4.6 结束项目或阶段 5.1 规划范围管理 6.1 规划进度管理 7.1 规划成本管理 8.1 规划质量管理 9.1 规划人力资源管理 10.1 规划沟通管理 10.3 控制沟通 11.1 规划风险管理 11.6 控制风险 12.1 规划采购管理 12.2 实施采购 13.1 识别干系人 13.2 规划干系人管理 13.4 控制干系人参与
访谈 | 5.2 收集需求 11.2 识别风险 11.4 实施定量风险分析
焦点小组 | 5.2 收集需求
引导式研讨会 | 5.2 收集需求 5.3 定义范围
群体创新技术 | 5.2 收集需求 | 头脑风暴 名义小组技术 概念/思维导图 亲和图 多标准决策分析
群体决策技术 （4） | 5.2 收集需求 5.5 确认范围 6.5 估算活动历时 7.2 估算成本 | 一致同意 大多数原则 相对多数原则 独裁
问卷调查 | 5.2 收集需求
原型法 | 5.2 收集需求
标杆对照 | 5.2 收集需求 8.1 规划质量管理
系统交互图 | 5.2 收集需求
观察 | 5.2 收集需求
文件分析 | 5.2 收集需求
产品分析 | 5.3 定义范围
备选方案识别 | 5.3 定义范围
备选方案分析 | 6.4 估算活动资源
分解 | 5.4 创建WBS 6.2 定义活动
分析技术 （7） | 4.4 监控项目工作 4.6 结束项目或阶段 6.1 规划进度管理 7.1 规划成本管理 11.1 规划风险管理 12.2 实施采购 13.2 规划干系人管理
滚动式规划 | 6.2 活动定义
紧前关系绘图法 | 6.3 排列活动顺序
确定依赖关系 | 6.3 排列活动顺序
提前量和滞后量 | 6.3 排列活动顺序 6.6 制定进度计划
发布的估算数据 | 6.4 估算活动资源
自下而上估算 | 6.4 估算活动资源 7.2 估算成本
项目管理软件 | 6.4 估算活动资源 7.2 估算成本 6.7 控制进度 7.4 控制成本
类比估算 | 6.5 估算活动历时 7.2 估算成本
参数估算 | 6.5 估算活动历时 7.2 估算成本
三点估算 | 6.5 估算活动历时 7.2 估算成本
储备分析 | 6.5 估算活动历时 7.2 估算成本 7.3 预算成本 7.4 控制成本 11.6 控制风险
进度网络分析 | 6.6 制定进度计划
关键路径法 | 6.6 制定进度计划
关键链法 | 6.6 制定进度计划
资源优化技术 | 6.6 制定进度计划 6.7 控制进度 | 资源平衡 资源平滑
建模技术 | 6.6 制定进度计划 6.7 控制进度 11.4 实施定量风险分析 | 假设情景分析 蒙特卡罗分析
进度压缩 | 6.6 制定进度计划 6.7 控制进度 | 赶工和快速跟进
进度计划编制工具 | 6.6 制定进度计划 6.7 控制进度
质量成本 | 7.2 估算成本 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证
卖方投标分析 | 7.2 估算成本
成本汇总 | 7.3 预算成本
历史关系 | 7.3 预算成本 | 类比估算 参数估算
资金限制平衡 | 7.3 预算成本
成本效益分析 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证
七种基本质量工具 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证 8.3 控制质量 | 因果图 流程图 核查表 帕累托图 控制图 直方图 散点图
实验设计 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证
统计抽样 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证 8.3 控制质量
其他质量规划工具 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证 | 头脑风暴 力场分析 名义小组技术 质量管理和控制工具
质量管理和控制工具 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证 | 亲和图 过程决策程序图 关联图 树形图 优先矩阵 活动网络图 矩阵图
质量审计 | 8.2 实施质量保证
过程分析 | 8.2 实施质量保证
组织图和职位描述 | 9.1 规划人力资源管理
组织理论 | 9.1 规划人力资源管理
人际交往 | 9.1 规划人力资源管理
人际关系技能 | 9.3 建设项目团队 9.4 管理项目团队 13.3 管理干系人参与
预分派 | 9.2 组建项目团队
谈判 | 9.2 组建项目团队
招募 | 9.2 组建项目团队
虚拟团队 | 9.2 组建项目团队
多标准决策分析 | 5.2 收集需求 9.2 组建项目团队
培训 | 9.3 建设项目团队
团队建设活动 | 9.3 建设项目团队
基本规划 | 9.3 建设项目团队
集中办公 | 9.3 建设项目团队
认可与奖励 | 9.3 建设项目团队
人事评测工具 | 9.3 建设项目团队
观察和交谈 | 9.4 管理项目团队
项目绩效评估 | 9.4 管理项目团队
冲突管理 | 9.4 管理项目团队
沟通需求分析 | 10.1 规划沟通管理
沟通技术 | 10.1 规划沟通管理 10.2 管理沟通
沟通模型 | 10.1 规划沟通管理 10.2 管理沟通
沟通方法 | 10.1 规划沟通管理 10.2 管理沟通 13.3 管理干系人参与
文档审查 | 11.2 识别风险
信息收集技术 | 11.2 识别风险 | 头脑风暴 德尔菲技术 访谈 根本原因分析
核对单分析 | 11.2 识别风险
假设分析 | 11.2 识别风险
图解技术 | 11.2 识别风险 | 因果图 系统或过程流程图 影响图
SWOT分析 | 11.2 识别风险
概率和影响矩阵 | 11.3 实施定性风险分析
风险数据质量评估 | 11.3 实施定性风险分析
风险分类 | 11.3 实施定性风险分析
风险紧迫性评估 | 11.3 实施定性风险分析
数据收集和展示技术 | 11.4 实施定量风险分析 | 访谈 概率分析
定量风险分析和建模技术 | 11.4 实施定量风险分析 | 敏感性分析 预期货币价值分析 建模和模拟
消极风险或威胁的应对策略 | 11.5 规划风险应对 | 规避 转移 减轻 接受
积极风险或机会的应对策略 | 11.5 规划风险应对 | 开拓 提高 分享 接受
应急应对策略 | 11.5 规划风险应对
自制或外购分析 | 12.1 规划采购管理
市场调研 | 12.1 规划采购管理
项目管理信息系统 | 4.3 指导和管理项目执行
投标人会议 | 12.2 实施采购
建议书评价技术 | 12.2 实施采购
独立估算 | 12.2 实施采购
广告 | 12.2 实施采购
采购谈判 | 12.2 实施采购 12.4 结束采购
管理技能 | 13.3 管理干系人参与
检查 | 5.5 确认范围 8.3 控制质量
审查已批准的变更要求 | 8.3 控制质量
风险再评估 | 11.6 控制风险
风险审计 | 11.6 控制风险
偏差与趋势分析 | 11.6 控制风险
技术绩效测量 | 11.6 控制风险
合同变更控制系统 | 12.3 控制采购
采购绩效审查 | 12.3 控制采购
检查与审计 | 12.3 控制采购
报告绩效 | 10.2 管理沟通 12.3 控制采购
支付系统 | 12.3 控制采购
索赔管理 | 12.3 控制采购
记录管理系统 | 12.3 控制采购 12.4 结束采购
采购审计 | 12.4 结束采购

## 副工具
工具 | 过程 | 说明
头脑风暴 | 5.2 收集需求 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证 11.2 识别风险
名义小组技术 | 5.2 收集需求 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证
概念/思维导图 | 5.2 收集需求
亲和图 | 5.2 收集需求 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证
一致同意 | 5.2 收集需求 5.5 确认范围 6.5 估算活动历时 7.2 估算成本
大多数原则 | 5.2 收集需求 5.5 确认范围 6.5 估算活动历时 7.2 估算成本
相对多数原则 | 5.2 收集需求 5.5 确认范围 6.5 估算活动历时 7.2 估算成本
独裁 | 5.2 收集需求 5.5 确认范围 6.5 估算活动历时 7.2 估算成本
资源平衡 | 6.6 制定进度计划 6.7 控制进度
资源平滑 | 6.6 制定进度计划 6.7 控制进度
假设情景分析 | 6.6 制定进度计划 6.7 控制进度 11.4 实施定量风险分析
蒙特卡罗分析 | 6.6 制定进度计划 6.7 控制进度 11.4 实施定量风险分析
因果图 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证 8.3 控制质量 11.2 识别风险
流程图 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证 8.3 控制质量 11.2 识别风险
核查表 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证 8.3 控制质量
帕累托图 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证 8.3 控制质量
控制图 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证 8.3 控制质量
直方图 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证 8.3 控制质量
散点图 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证 8.3 控制质量
力场分析 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证
过程决策程序图 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证
关联图 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证
树形图 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证
优先矩阵 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证
活动网络图 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证
矩阵图 | 8.1 规划质量管理 8.2 实施质量保证
德尔菲技术 | 11.2 识别风险
根本原因分析 | 11.2 识别风险

## 63个可交付成果
输出 | 过程名称 | 过程输入
项目章程 | 4.1 制定项目章程 | 5.1 规划范围管理 5.2 收集需求 5.3 定义范围 6.1 规划进度管理 7.1 规划成本管理 11.1 规划风险管理 13.1 识别干系人
干系人登记册 | 13.1 识别干系人 | 5.2 收集需求 8.1 规划质量管理 10.1 规划沟通管理 11.1 规划风险管理 11.2 识别风险 12.1 规划采购管理 13.2 规划干系人管理
项目管理计划 （更新） | 4.2 制定项目管理计划 6.6 制定进度计划 11.5 规划风险应对 4.3 指导和管理项目执行 8.2 实施质量保证 9.2 组建项目团队 9.4 管理项目团队 10.2 管理沟通 12.2 实施采购 13.3 管理干系人参与 4.4 监控项目工作 4.5 实施整体变更控制 5.6 控制范围 6.7 控制进度 7.4 控制成本 8.3 控制质量 10.3 控制沟通 11.6 控制风险 12.3 控制采购 13.4 控制干系人参与 | 5.1 规划范围管理 6.1 规划进度管理 7.1 规划成本管理 8.1 规划质量管理 9.1 规划人力资源管理 10.1 规划沟通管理 11.1 规划风险管理 12.1 规划采购管理 13.2 规划干系人管理 4.3 指导和管理项目执行 12.2 实施采购 4.4 监控项目工作 4.5 实施整体变更控制 5.5 确认范围 5.6 控制范围 6.7 控制进度 7.4 控制成本 8.3 控制质量 10.3 控制沟通 11.6 控制风险 12.3 控制采购 13.4 控制干系人参与 4.6 结束项目或阶段 12.4 结束采购
范围管理计划 | 5.1 规划范围管理 | 5.2 收集需求 5.3 定义范围 5.4 创建WBS
需求管理计划 | 5.1 规划范围管理 | 5.2 收集需求
需求文件 | 5.2 收集需求 | 5.3 定义范围 5.4 创建WBS 5.5 确认范围 5.6 控制范围 8.1 规划质量管理 12.1 规划采购管理
需求跟踪矩阵 | 5.2 收集需求 | 5.5 确认范围 5.6 控制范围
项目范围说明书 | 5.3 定义范围 | 6.3 排列活动顺序 6.5 估算活动历时 6.6 制定进度计划
项目文件更新 | 5.3 定义范围 5.4 创建WBS 6.3 排列活动顺序 6.4 估算活动资源 6.5 估算活动历时 6.6 制定进度计划 7.2 估算成本 7.3 预算成本 8.1 规划质量管理 10.1 规划沟通管理 11.3 实施定性风险分析 11.4 实施定量风险分析 11.5 规划风险应对 12.1 规划采购管理 13.2 规划干系人管理 4.3 指导和管理项目执行 8.2 实施质量保证 9.4 管理项目团队 10.2 管理沟通 12.2 实施采购 13.3 管理干系人参与 4.4 监控项目工作 4.5 实施整体变更控制 5.5 确认范围 5.6 控制范围 6.7 控制进度 7.4 控制成本 8.3 控制质量 10.3 控制沟通 11.6 控制风险 12.3 控制采购 13.4 控制干系人参与 | 11.2 识别风险 8.2 实施质量保证 12.2 实施采购 8.3 控制质量 13.4 控制干系人参与
范围基准 | 5.3 定义范围 | 6.2 定义活动 7.2 估算成本 7.3 预算成本 11.2 识别风险 11.3 实施定性风险分析
进度管理计划 | 6.1 规划进度管理 | 7.2 估算成本 7.3 预算成本 12.1 规划采购管理 6.7 控制进度
活动清单 | 6.2 定义活动 | 6.3 排列活动顺序 6.4 估算活动资源 6.5 估算活动历时 6.6 制定进度计划
活动属性 | 6.2 定义活动 | 6.3 排列活动顺序 6.4 估算活动资源 6.5 估算活动历时 6.6 制定进度计划
里程碑清单 | 6.2 定义活动 | 6.3 排列活动顺序
项目进度网络图 | 6.3 排列活动顺序 | 6.6 制定进度计划
活动资源需求 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动历时 6.6 制定进度计划 9.1 规划人力资源管理 12.1 规划采购管理
资源分解结构 | 6.4 估算活动资源 | 6.5 估算活动历时 6.6 制定进度计划
活动持续时间估算 | 6.5 估算活动历时 | 6.6 制定进度计划 11.2 识别风险
进度基准 | 6.6 制定进度计划
项目进度计划 | 6.6 制定进度计划 | 6.7 控制进度 7.2 估算成本 7.3 预算成本 12.1 规划采购管理
进度数据 | 6.6 制定进度计划 | 6.7 控制进度
项目日历 | 6.6 制定进度计划 | 6.7 控制进度
成本管理计划 | 7.1 规划成本管理 | 7.2 估算成本 7.3 预算成本 11.2 识别风险 11.4 实施定量风险分析
活动成本估算 | 7.2 估算成本 | 6.4 估算活动资源 7.3 预算成本 11.2 识别风险 12.1 规划采购管理
估算依据 | 7.2 估算成本 | 7.3 预算成本
项目资金需求 | 7.3 预算成本 | 7.4 控制成本
质量管理计划 | 8.1 规划质量管理 | 8.2 实施质量保证 11.2 识别风险
过程改进计划 | 8.1 规划质量管理 | 8.2 实施质量保证
质量测量指标 | 8.1 规划质量管理 | 8.2 实施质量保证 8.3 控制质量
质量核对单 | 8.1 规划质量管理 | 8.3 控制质量
人力资源管理计划 | 9.1 规划人力资源管理 | 7.2 估算成本 9.2 组建项目团队 9.3 建设项目团队 9.4 管理项目团队 11.2 识别风险
沟通管理计划 | 10.1 规划沟通管理 | 10.2 管理沟通 13.3 管理干系人参与
风险管理计划 | 11.1 规划风险管理 | 11.2 识别风险 11.3 实施定性风险分析 11.4 实施定量风险分析 11.5 规划风险应对
风险登记册 | 11.2 识别风险 | 6.4 估算活动资源 6.5 估算活动历时 6.6 制定进度计划 7.2 估算成本 7.3 预算成本 8.1 规划质量管理 11.3 实施定性风险分析 11.4 实施定量风险分析 11.5 规划风险应对 11.6 控制风险 12.1 规划采购管理
采购管理计划 | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购
采购工作说明书 | 12.1 规划采购管理 | 4.1 制定项目章程 12.2 实施采购
采购文件 | 12.1 规划采购管理 | 11.2 识别风险 12.2 实施采购 12.3 控制采购 12.4 结束采购 13.1 识别干系人
供方选择标准 | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购
自制或外购决策 | 12.1 规划采购管理 | 12.2 实施采购
变更请求 | 12.1 规划采购管理 4.3 指导和管理项目执行 8.2 实施质量保证 9.4 管理项目团队 12.2 实施采购 13.3 管理干系人参与 4.4 监控项目工作 5.5 确认范围 5.6 控制范围 6.7 控制进度 7.4 控制成本 8.3 控制质量 10.3 控制沟通 11.6 控制风险 12.3 控制采购 13.4 控制干系人参与 | 4.5 实施整体变更控制
批准的变更请求 | 4.5 实施整体变更控制 | 4.3 指导和管理项目执行 8.3 控制质量 12.3 控制采购
干系人管理计划 | 13.2 规划干系人管理 | 5.2 收集需求 13.3 管理干系人参与
工作绩效数据 | 4.3 指导和管理项目执行 | 5.5 确认范围 5.6 控制范围 6.7 控制进度 7.4 控制成本 8.3 控制质量 10.3 控制沟通 11.6 控制风险 12.3 控制采购 13.4 控制干系人参与
工作绩效信息 | 5.5 确认范围 5.6 控制范围 6.7 控制进度 7.4 控制成本 8.3 控制质量 10.3 控制沟通 11.6 控制风险 12.3 控制采购 13.4 控制干系人参与 | 4.4 监控项目工作
工作绩效报告 | 4.4 监控项目工作 | 9.4 管理项目团队 10.2 管理沟通 4.5 实施整体变更控制 11.6 控制风险 12.3 控制采购
可交付成果 | 4.3 指导和管理项目执行 | 8.3 控制质量
核实的可交付成果 | 8.3 控制质量 | 5.5 确认范围
验收的可交付成果 | 5.5 确认范围 | 4.6 结束项目或阶段
最终产品、服务或成果的移交 | 4.6 结束项目或阶段
组织过程资产 | 8.2 实施质量保证 9.4 管理项目团队 10.2 管理沟通 13.3 管理干系人参与 5.6 控制范围 6.7 控制进度 7.4 控制成本 8.3 控制质量 10.3 控制沟通 11.6 控制风险 12.3 控制采购 13.4 控制干系人参与 4.6 结束项目或阶段 12.4 结束采购 | 4.1 制定项目章程 13.1 识别干系人 4.2 制定项目管理计划 5.1 规划范围管理 5.3 定义范围 5.4 创建WBS 6.1 规划进度管理 6.2 定义活动 6.3 排列活动顺序 6.4 估算活动资源 6.5 估算活动历时 6.6 制定进度计划 7.1 规划成本管理 7.2 估算成本 7.3 预算成本 8.1 规划质量管理 9.1 规划人力资源管理 10.1 规划沟通管理 11.1 规划风险管理 11.2 识别风险 11.3 实施定性风险分析 11.4 实施定量风险分析 12.1 规划采购管理 13.2 规划干系人管理 4.3 指导和管理项目执行 9.2 组建项目团队 9.4 管理项目团队 10.2 管理沟通 12.2 实施采购 13.3 管理干系人参与 4.4 监控项目工作 4.5 实施整体变更控制 5.6 控制范围 6.7 控制进度 7.4 控制成本 8.3 控制质量 10.3 控制沟通 4.6 结束项目或阶段 | 38个过程有组织过程资产输入: 2个启动 22个规划 6个执行 7个监控 1个收尾 14个过程有组织过程资产更新: 4个执行 8个监控 2个收尾
事业环境因素 | 9.3 建设项目团队 9.4 管理项目团队 | 4.1 制定项目章程 13.1 识别干系人 4.2 制定项目管理计划 5.1 规划范围管理 5.4 创建WBS 6.1 规划进度管理 6.2 定义活动 6.3 排列活动顺序 6.4 估算活动资源 6.5 估算活动历时 6.6 制定进度计划 7.1 规划成本管理 7.2 估算成本 8.1 规划质量管理 9.1 规划人力资源管理 10.1 规划沟通管理 11.1 规划风险管理 11.2 识别风险 11.3 实施定性风险分析 11.4 实施定量风险分析 12.1 规划采购管理 13.2 规划干系人管理 4.3 指导和管理项目执行 9.2 组建项目团队 10.2 管理沟通 4.4 监控项目工作 4.5 实施整体变更控制 | 27个过程有事业环境因素输入 2个过程有事业环境因素更新
项目人员分派 | 9.2 组建项目团队 | 9.3 建设项目团队 9.4 管理项目团队
资源日历 | 9.2 组建项目团队 12.2 实施采购 | 6.4 估算活动资源 6.5 估算活动历时 6.6 制定进度计划 7.3 预算成本 9.3 建设项目团队
团队绩效评价 | 9.3 建设项目团队 | 9.4 管理项目团队
项目沟通 | 10.2 管理沟通 | 10.3 控制沟通
选定的卖方 | 12.2 实施采购
问题日志 | 13.3 管理干系人参与 | 9.4 管理项目团队 10.3 控制沟通 13.4 控制干系人参与
进度预测 | 6.7 控制进度 | 4.4 监控项目工作
成本预测 | 7.4 控制成本 | 4.4 监控项目工作
质量控制测量结果 | 8.3 控制质量 | 8.2 实施质量保证
确认的变更 | 8.3 控制质量 | 4.4 监控项目工作
结束的采购 | 4.6 结束项目或阶段

## Sheet2
过程 | 输入 | 输出
4.1 制定项目章程 | 项目工作说明书 商业论证 协议 事业环境因素 组织过程资产 | 项目章程
13.1 识别干系人 | 项目章程 采购文件 事业环境因素 组织过程资产 | 干系人登记册
4.2 制定项目管理计划 | 项目章程 其他过程的输出 事业环境因素 组织过程资产 | 项目管理计划
5.1 规划范围管理 | 项目管理计划 项目章程 事业环境因素 组织过程资产 | 范围管理计划 需求管理计划
5.2 收集需求 | 范围管理计划 需求管理计划 干系人管理计划 项目章程 干系人登记册 | 需求文件 需求跟踪矩阵
5.3 定义范围 | 范围管理计划 项目章程 需求文件 组织过程资产 | 项目范围说明书 项目文件更新
5.4 创建WBS | 范围管理计划 项目范围说明书 需求文件 事业环境因素 组织过程资产 | 范围基准 项目文件更新
6.1 规划进度管理 | 项目管理计划 项目章程 事业环境因素 组织过程资产 | 进度管理计划
6.2 定义活动 | 进度管理计划 范围基准 事业环境因素 组织过程资产 | 活动清单 活动属性 里程碑清单
6.3 排列活动顺序 | 进度管理计划 活动清单 活动属性 里程碑清单 项目范围说明书 事业环境因素 组织过程资产 | 项目进度网络图 项目文件更新
6.4 估算活动资源 | 活动清单 活动属性 资源日历 风险登记册 活动成本估算 事业环境因素 组织过程资产 | 活动资源需求 资源分解结构 项目文件更新
6.5 估算活动历时 | 进度管理计划 活动清单 活动属性 活动资源需求 资源日历 项目范围说明书 风险登记册 资源分解结构 事业环境因素 组织过程资产 | 活动持续时间估算 项目文件更新
6.6 制定进度计划 | 进度管理计划 活动清单 活动属性 项目进度网络图 活动资源需求 资源日历 活动持续时间估算 项目范围说明书 风险登记册 项目人员分配 资源分解结构 事业环境因素 组织过程资产 | 进度基准 项目进度计划 进度数据 项目日历 项目管理计划更新 项目文件更新
7.1 规划成本管理 | 项目管理计划 项目章程 事业环境因素 组织过程资产 | 成本管理计划
7.2 估算成本 | 成本管理计划 人力资源管理计划 范围基准 项目进度计划 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 活动成本估算 估算依据 项目文件更新
7.3 预算成本 | 成本管理计划 范围基准 活动成本估算 估算依据 项目进度计划 资源日历 风险登记册 协议 组织过程资产 | 成本基准 项目资金需求 项目文件更新
8.1 规划质量管理 | 项目管理计划 干系人登记册 风险登记册 需求文件 事业环境因素 组织过程资产 | 质量管理计划 过程改进计划 质量测量指标 质量核对单 项目文件更新
9.1 规划人力资源管理 | 项目管理计划 活动资源需求 事业环境因素 组织过程资产 | 人力资源管理计划
10.1 规划沟通管理 | 项目管理计划 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 沟通管理计划 项目文件更新
11.1 规划风险管理 | 项目管理计划 项目章程 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 风险管理计划
11.2 识别风险 | 风险管理计划 成本管理计划 进度管理计划 质量管理计划 人力资源管理计划 范围基准 活动成本估算 活动持续时间估算 干系人登记册 项目文件 采购文件 事业环境因素 组织过程资产 | 风险登记册
11.3 实施定性风险分析 | 风险管理计划 范围基准 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 项目文件更新
11.4 实施定量风险分析 | 风险管理计划 成本管理计划 进度管理计划 风险登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 项目文件更新
11.5 规划风险应对 | 风险管理计划 风险登记册 | 项目管理计划更新 项目文件更新
12.1 规划采购管理 | 项目管理计划 需求文件 风险登记册 活动资源需求 项目进度计划 活动成本估算 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 采购管理计划 采购工作说明书 采购文件 供方选择标准 自制或外购决策 变更请求 项目文件更新
13.2 规划干系人管理 | 项目管理计划 干系人登记册 事业环境因素 组织过程资产 | 干系人管理计划 项目文件更新
4.3 指导和管理项目执行 | 项目管理计划 批准的变更请求 事业环境因素 组织过程资产 | 可交付成果 工作绩效数据 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
8.2 实施质量保证 | 质量管理计划 过程改进计划 质量测量指标 质量控制测量结束 项目文件 | 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
9.2 组建项目团队 | 人力资源管理计划 事业环境因素 组织过程资产 | 项目人员分派 资源日历 项目管理计划更新
9.3 建设项目团队 | 人力资源管理计划 项目人员分派 资源日历 | 团队绩效评价 事业环境因素更新
9.4 管理项目团队 | 人力资源管理计划 项目人员分派 团队绩效评价 问题日志 工作绩效报告 组织过程资产 | 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 事业环境因素更新 组织过程资产更新
10.2 管理沟通 | 沟通管理计划 工作绩效报告 事业环境因素 组织过程资产 | 项目沟通 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
12.2 实施采购 | 采购管理计划 采购文件 供方选择标准 卖方建议书 项目文件 自制或外购决策 采购工作说明书 组织过程资产 | 选定的卖方 协议 资源日历 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新
13.3 管理干系人参与 | 干系人管理计划 沟通管理计划 变更日志 组织过程资产 | 问题日志 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
4.4 监控项目工作 | 项目管理计划 进度预测 成本预测 确认的变更 工作绩效信息 事业环境因素 组织过程资产 | 变更请求 工作绩效报告 项目管理计划更新 项目文件更新
4.5 实施整体变更控制 | 项目管理计划 工作绩效报告 变更请求 事业环境因素 组织过程资产 | 批准的变更请求 变更日志 项目管理计划更新 项目文件更新
5.5 确认范围 | 项目管理计划 需求文件 需求跟踪矩阵 核实的可交付成果工作绩效数据 | 验收的可交付成果 变更请求 工作绩效信息 项目文件更新
5.6 控制范围 | 项目管理计划 需求文件 需求跟踪矩阵 工作绩效数据 组织过程资产 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
6.7 控制进度 | 项目管理计划 项目进度计划 工作绩效数据 项目日历 进度数据 组织过程资产 | 工作绩效信息 进度预测 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
7.4 控制成本 | 项目管理计划 项目资金需求 工作绩效数据 组织过程资产 | 工作绩效信息 成本预测 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
8.3 控制质量 | 项目管理计划 质量测量指标 质量核对表 工作绩效数据 批准的变更请求 可交付成果 项目文件 组织过程资产 | 质量控制测量结果 确认的变更 核实的可交付成果 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
10.3 控制沟通 | 项目管理计划 项目沟通 问题日志 工作绩效数据 组织过程资产 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
11.6 控制风险 | 项目管理计划 风险登记册 工作绩效数据 工作绩效报告 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
12.3 控制采购 | 项目管理计划 采购文件 协议 批准的变更请求 工作绩效数据 工作绩效报告 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
13.4 控制干系人参与 | 项目管理计划 问题日志 工作绩效数据 项目文件 | 工作绩效信息 变更请求 项目管理计划更新 项目文件更新 组织过程资产更新
4.6 结束项目或阶段 | 项目管理计划 验收的可交付成果 组织过程资产 | 最终产品、服务或成果的移交 组织过程资产更新
12.4 结束采购 | 项目管理计划 采购文件 | 结束的采购 组织过程资产的更新